| 附件： 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |
| # C |  |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：铁肥对土壤供肥及油菜生物效应研究

申 请 人：            李洪波

所在院部：       资环学院

专业年级：       2004级资环

联系电话：  13505385067

指导教师:         陈宝成             职称    讲师

批准日期：   二○○ 六    年   六  月       日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为十六开本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在院（部）审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 铁肥对土壤供肥及油菜生物效应研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | A、学术论文、社会调查类； B、全国、省级竞赛（决赛）类； C、科学实验和科技制作、科研类；∨ D、其他类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 1500.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2006.6－2007.5 |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 李洪波 |  |  | 性别 |  |  | 男 |  |  | 民族 | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1984.10 |  |
|  | 专业年级 |  | 04级资环1班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 院部 |  |  | 资环学院 |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  | 48.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 读书 哲学 |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13505385067 |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |
|  |  |  | 1995.7－1998.7 |  |  |  | 《土壤学》等 |  |  |  | 农学、园艺 |  |  |  | 36 |  |  |  | 资环 |  |  |
|  |  |  | 1998.4－2005.7 |  |  |  | 《土壤资源利用》等 |  |  |  | 资环 |  |  |  | 60 |  |  |  | 资环 |  |  |
|  |  |  | 2001.7－2006.1 |  |  |  | 无公害农产品土肥管理 |  |  |  | 全校 |  |  |  | 36 |  |  |  | 资环 |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  |  | 1995－1997 |  |  |  | 地瓜切块直播栽培技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省农业厅三等奖 |  |  |
|  |  |  | 2002.6－2003.10 |  |  |  | 岱庙古树名木复壮技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省林业厅二等奖 |  |  |
|  |  |  | 1999.7－2003.12 |  |  |  | 农业高产区地下水、土壤污染及防止措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  |  | 专业年级 |  | 所在院部 |  |  |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |
|  |  | 李俊林 |  | 男 | 85.7 |  |  | 04资环1班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 田间观测、整理材料 |  |  |  |  |
|  |  | 王永生 |  | 男 | 85.5 |  |  | 04资环1班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 田间观测 |  |  |  |  |
|  |  | 赵杰 |  | 男 | 84.11 |  |  | 04资环1班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 采样分析 |  |  |  |  |
|  |  | 孙旭辉 |  | 男 | 84.7 |  |  | 04资环1班 |  | 资环学院 |  |  |  | 优 |  |  | 采样分析 |  |  |  |  |

二、立项依据（项目的意义、现状分析） 铁是植物生长必需的微量元素。铁在植物体内可形成鳌合物并有化合价的变化，这两个特性是铁具有许多重要生理功能的基础。铁最重要的作用是参与许多酶促反应，在一些含铁酶中铁兼有结构成分和活化剂的作用。铁也是铁氧还原蛋白、植物血红蛋白、固氮酶的组成成分。铁直接和间接地参与了光合作用、呼吸作用、固氮作用和硝酸盐还原。在单子叶植物和双子叶植物中均有缺铁失绿症发生，尤其以柑桔、苹果、桃、葡萄及花生、油菜等作物上表现严重。 全世界大约有30%的土壤缺铁，缺铁黄化现象是世界农业生产中的一个普遍问题。很多铁敏感植物生长在缺铁土壤上，给农业生产造成巨大损失，已成为威胁世界粮食作物和经济作物生产的严重问题。从土壤一植物一动物和人系统角度来讲，植物缺铁影响动物与人对铁的吸收，从而导致贫血病的发生。植物缺铁成为普遍关注的世界性植物营养失调问题，也是本世纪初以来植物营养学研究的热点之一。 目前研究和文献主要集中于四个方面:(1)自然土壤中铁的形态及其生物有效性。(2)有机肥的施用对土壤铁形态转化及生物有效性的影响。(3 )耕作及其它农艺措施对铁形态的影响 (4 )铁形态测定方法的改进。而对外源铁肥在土壤中的施用转化及其对土壤铁素形态的影响的研究很少，另外对铁肥品种的研制，对不同铁肥品种在土壤中的施入方式和对不同铁肥品种施入土壤后的有效性与其它肥料、土壤各相关因子的关系研究的不够。 为了探询作物缺铁黄化现象的有效防治措施，找出合适的铁肥品种以及铁肥在土壤中施用的最佳方式，本项目拟通过盆栽试验，研究含铁与氮磷钾化肥、铁与腐殖质混和制成不同复混肥在油菜上的施用效果，筛选出适于一般作物生长的铁肥形式及施肥量，了解作物对铁的吸收利用及铁复混肥对土壤某些肥力因子的调控效应，为农业生产提供理论及实践意义。

三、项目实施方案及实施计划 实施方法： 试验为盆栽试验，每盆装土3 Kg ；所用铁肥为硫酸亚铁；试验作物为油菜，品种为“上海青”， 每盆出苗后留6棵油菜。试验设三因素、四水平，共12个处理，试验重复4次。三个因素分别为：①铁肥单独施用；②铁肥与氮磷钾肥制成复合肥施用；③铁肥与腐殖质制成螯合铁肥施用。因素①与因素③试验的土壤中施入与因素②中相同的氮磷钾肥量。四个施用铁肥水平为Fe－0g/kg 、Fe－0.025 g/kg 、Fe－0.05 g/kg 、Fe－0.075 g/kg 。 本试验在山东农业大学教学基地进行。 复混肥的制造原料为常用尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸亚铁、DTPA-Fe 。 观察测定项目：土壤基础样氮磷钾及铁含量、油菜长势指标、油菜产量、油菜收获后的土壤氮磷钾及铁含量、养分利用率等。 具体实施计划： 2006年6月中旬－7月初：采土；购买肥料、种子、栽培盆；制作肥料、称肥料，盆装土； 2006年8月－10月： 盆栽播种、进行田间管理（间苗、除草、浇水）；在油菜生长过程中，对株高、叶面积、叶片颜色、叶绿素含量等进行定期观测并记录；收获成熟作物，采植株样及土样，测定生物产量。 2006.11－2007.4 ：分析测定土壤的质地、氮磷钾含量、土壤铁含量、pH值、植株中氮磷钾及Fe含量，计算养分利用率等。 2007年4－5月 ：整理资料，写项目报告。 可行性分析 ： 参加人员都为资环专业学生，有一定的专业知识，课余时间也有保障，有浓厚的兴趣和极大的干劲，对材料有一定的整理分析能力，指导老师做过大量的盆栽及田间试验；有经费支持，试验工具、药品、仪器具备。 四、预期成果 1.得出铁肥对油菜生长的重要性和必要性，施铁肥对油菜产量、品质有何影响； 2.获得铁肥单施、铁肥氮磷钾复合化肥、有机螯合铁肥对油菜施用效果的不同，筛选出最优的铁肥施用方式。 3.得出在试验土壤上施用铁肥的最佳施肥量 4.探讨施用微量元素铁对氮磷钾肥的影响情况。 5.为今后有关铁肥的试验及其它作物使用钙肥提供依据。

五、本项目的特点与创新之处 通过铁元素添加方式的研究以及铁元素与氮、磷、钾的交互作用的研究，可以研制出高效、经济的含铁肥料。 1. 铁肥单施、铁肥氮磷钾复合化肥、有机螯合铁肥三种铁肥对易缺铁作物油菜的施用效果比较； 2. 研究铁元素与氮、磷、钾肥的交互作用。

六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩： 项目主持人所学习的专业为农业资源与环境，学习了《无机化学》、《有机化学》、《化学分析》、《仪器分析》、《农化研究法》等相关课程，学习成绩优秀，专业基础知识扎实，并有跟随其他老师搞科研的经历，具有一定的钻研探索精神，对科学试验具有浓厚的兴趣。曾获得一、二等奖学金，并获得一次学习单项奖，并积极参加各项活动，各项工作都具有较强的责任心。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩： 项目指导老师从事教学何科研多年，主要讲授《土壤学》、《土壤肥料学》、《土壤学实验》、《土壤资源利用》、《绿色农产品土肥管理》等课程，有较强的专业理论知识；另外还从事过土壤改良、作物栽培、肥料使用等方面的研究工作，带过多届毕业实习生的生产实习，都较好的完成了任务。 项目组成员的学习情况： 项目组成人员都学习了《无机化学》、《有机化学》、《化学分析》、《仪器分析》、《农化研究法》等课程，学习刻苦认真，成绩优秀，多人次获得一、二等奖学金，在班级排名前列； 平时积极参加学院、班级的各项活动，责任心强。

七、经费预算 所需经费共1500元 其中： 栽培盆（50个）：200元 种子：30元 肥料： 70元 分析化验费：600元 交通运输费： 200元 材料费：200元 其它费用： 200元

八、指导教师意见 签字： 年 月 日

九、所在单位意见 单位盖章 院（部）负责人签字： 年 月 日

十、专家评审意见 签字： 年 月 日

十一、主管部门审核意见 单位盖章 负责人签字： 年 月 日