| 附件： 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目申请书

项目名称：      基于3DGIS的三维虚拟校园建设的探讨

申 请 人：    王艳

所在学院：     资源与环境学院

专业年级：   05级地理信息系统二班

联系电话：     13053803657

指导教师:       聂宜民           职称   教授

批准日期：   二○○     年       月       日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

填 表 说 明

一、 填写立项申请书前，请先咨询指导教师或有关专业教师。申请书的各项内容要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，一律要求用打印稿件。

二 、申请书为16K本，于左侧装订成册。一式三份（至少一份原件），由指导教师和所在学院审查并签署意见后报送学生创新基金管理委员会。

三 、“所在单位意见”一栏中，应注明研究人员、时间、条件、政策等方面的保证措施和意见。“项目类别”指A、B、C、D，A—学术论文、社会调查类；B—全国、省级竞赛（决赛）类；C—实验设计和科技制作、科研类；D—其他类。“项目批准号”不填，由学校统一编号。

四、如表格不够，可以加附页。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 基于3DGIS的三维虚拟校园建设的探讨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | A、学术论文、社会调查类； B、全国、省级竞赛（决赛）类； C、科学实验和科技制作、科研类； D、其他类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请经费 |  | 3420元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止年月 |  |  |  |  | 2007年1月—2008年4月 |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 |  | 王艳 |  |  | 性别 |  |  | 女 |  |  | 民族 | 汉 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 1985年4月 |  |
|  | 专业年级 |  | 05级地理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学院 |  |  | 资源与环境学院 |  |  |  |  |  |
|  | 前一学期平均学分绩点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兴趣爱好 |  |  |  |  |  | 电影、看书 |  |  |
|  | 前一学期综合测评名次 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 13053803657 |  |  |
| 指 导 教 师 | 主要教学 工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 授课名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学 时 |  |  |  | 授课单位 |  |  |
|  |  |  | 06——07 |  |  |  | 地理信息系统原理 |  |  |  | 04地信1、2班 |  |  |  | 63 |  |  |  | 资环学院 |  |  |
|  |  |  | 06——07 |  |  |  | 土地信息系统 |  |  |  | 05土管1、2班 |  |  |  | 54 |  |  |  | 资环学院 |  |  |
|  |  |  | 05——06 |  |  |  | GIS软件应用 |  |  |  | 03土管1、2 |  |  |  | 36 |  |  |  | 资环学院 |  |  |
|  | 主要科学研究工作简历 |  | 时 间 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  |  | 2002 |  |  |  | GIS支持的——张店区“数字国土工程”建设与研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东省国土资源厅：01年度国土资源科学技术一等奖 |  |  |
|  |  |  | 2004 |  |  |  | 基于GIS技术校园综合管理信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东省科技厅：山东省计算机应用优秀成果三等奖 |  |  |
|  |  |  | 2005 |  |  |  | 基于webGIS技术的寿光蔬菜安全数字平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家十五科技攻关项目（国内领先） |  |  |
| 项 目 组 | 主 要 成 员 ∧ 不 含 申 请 者 ∨ | 姓 名 |  | 性 别 | 出生年月 |  |  | 专业年级 |  | 所在学院 |  |  |  | 学习 状况 |  |  | 项目中的 分工 |  |  |  | 签字 |
|  |  | 刘爱华 |  | 女 | 1985年10月 |  |  | 05地信 |  | 资环 |  |  |  | 优 |  |  | 程序开发 |  |  |  |  |
|  |  | 李宝平 |  | 男 | 1985年11月 |  |  | 04艺术设计 |  | 水土 |  |  |  | 优 |  |  | 3D建模 |  |  |  |  |

二、立项依据（项目的意义、现状分析） 1、关于GIS 地理信息系统（GIS）是空间信息科学与技术的一个重要组成部分。作为一类获取、处理、分析、访问、表示以及在不同用户、不同系统、不同地点之间传输空间数据与属性数据的计算机信息系统。近几年来，GIS无论是在理论上还是在应用技术上，都处在一个快速发展的阶段，且已经广泛的应用于国民经济的各个领域和社会生活的各个方面，因而GIS及相关技术的应用已成为大势所趋。 2、关于3DGIS 3DGIS是新一代GIS技术的重要分支，是进行全方位、多层次、多要素时空分析的基础，开发结构容易、功能完善的真3DGIS软件是当前场景3D的必要工具。 3DGIS是2DGIS在三维空间内的延展，是布满整个三维空间内的GIS，它与二维GIS的察差异主要体现在空间位置的确定，空间拓扑关系的描述与空间分析的延展方向上。3DGIS将三维空间坐标（X,Y,Z）作为独立的参数来构建空间实体对象模型，能够实现空间实体的真三维可视化，以立体造型来实现空间地理现象，不仅能表达空间实体间的平面关系，还能表达垂向关系，在此基础上进行复杂的三维空间分析与操作。 3、虚拟校园 虚拟校园就是基于地理信息系统（GIS），虚拟现实技术（VR）和计算机网络技术等高新技术，将校园地理信息和校园其他属性信息以三维可视化界面和虚拟现实场景界面表达校园三维场景，并实现对虚拟校园的实时查询与交互游览。 目前，虚拟校园三维景观在很多领域都进行了尝试与应用。例如：①虚拟校园的场景可以帮助用户全面地了解学校的整体情况，特别是对没有亲身到过学校的拥护，可以身临其境的参观学校。②有助于校园的基础建设信息管理，为校园规划设计提供了一种最直观的表现形式#利用虚拟校园可以考察校园现状环境存在的问题，将建筑物或园林设施的虚拟模型置于完整的虚拟环境中以考察其与周围环境是否协调。③在进行小区规划和建筑设计时，可通过从虚拟环境中移去拟拆毁建筑物，来分析拟定改造完成后对校园景观的影响。④虚拟校园作为数字大学工程的重要组成部分，可以为数字大学建设提供一个重要平台。⑤与虚拟校园相关的子系统包括校园用地管理子系统，校园安全子系统，给排水子系统，暖气子系统，园林绿化子系统及维修管理子系统等对校园的管理发挥了积极的作用。 近几年，国内一些高等院校相继推出具有其各自学校特色的虚拟校园（如华东师范大学，西北农林科技大学，徐州师范大学，北京大学，石河子大学等），因而制作本学校的虚拟校园已是势在必行。创建农大自己的虚拟校园一方面可以填补我校在3DGIS大比例尺虚拟校园领域的空白，另一方面对学校各方面的管理及招生都有不可忽视的作用。 主要参考文献： [1]朱坤，朱良峰等。3D GIS空间索引技术研究。地理与地理信息科学，06年7月第22卷第4期 [2]董丽娜等。基于GIS的城市规划仿真系统开发与实现。国土资源科技管理，2006，5 [3]张青峰，吴发启等。校园虚拟漫游设计初探。测绘科学，2005年12月第30卷第6期 [4]郁宇，张菁。虚拟校园的初步实现及其拓展空间。中国科技信息，2005年第9期 [5]李保杰，于法展等。基于OpenGL虚拟校园漫游系统的设计与实现。苏州科技学院学报，2006年3月第19卷第1期 [6]黄健柏，邹峥嵘等。虚拟校园及其在校园规划管理中的作用。教育信息化，2002年6月 [7]http://bbs.esrichina-bj.cn/ESRI/index.php ESRI中国社区 [8] http://support.esrichina-bj.cn/esrilink/index.php ESRI中国(北京)有限公司在线支持中心

三、项目实施方案及实施计划 实施方案、实施办法、具体实施计划及可行性分析。 - 实施方案 1．基础资料的收集 2．建立空间数据库与属性数据库 3. 虚拟现实的3D可视化 4. 创建用户界面 三维漫游 实时查询 帮助模块 用户界面 ArcScene ArcGIS Global ArcGIS 3DAnalyst ArcInfo ↓ 系统平台 空间数据库 属性数据库 ↙ ↘ 二维数据库 三维数据库 数据库 （二） 实施办法 1．基础资料的收集 收集学校平面底图，航片，带高程的测量数据等基础图件和属性资料，并对其筛选整合 归类。 2．建立空间数据库和属性数据库 将各种相关图件进行扫描，校正，数字化，建立满足项目需求的空间图形数据库；同时将 各类属性数据进行分类，建立与空间数据库一致的属性数据编码系统，录入，检查建立相应的数据库。 3．虚拟现实的3D可视化 内容上主要从房屋建模和配景建模两个方面来进行；技术上，是在Arcmap和Arcscene 平台下借助ArcGIS 3D分析扩展模块并采用基于图像的建模和动态显示的建模方法来实现形状建模，模型贴图，图像的拼接与切割操作，以及相关材质，颜色，纹理，光照等的处理。 4．创建用户界面 针对用户需求开发三维漫游（主动漫游或自动漫游），实时查询等相应功能。 需求分析 收集基础资料 ↓ 对图件、属性资料整合，归类 对图件扫描、校正、数字化 ↓ 创建所需空间数据库 同步 创建属性数据库 一致 三维建模总体设计 ↓ 详细功能开发 创建用户界面 ↙ ↓ ↘ 三维漫游 实时查询 帮助 系统调试，测试 （三） 具体实施计划 1. 第一阶段（2006年12月——2007年4月） 学习相关编程语言，掌握了解相关的软件（ArcGIS桌面产品——ArcGloble、3D Max） 查阅相关文献和有关技术及相关课题的国内外发展情况、应用实践、 历史经验 2．第二阶段（2007年5月——2007年6月） 整合采集数据、建立数据库、并对数据存储与管理。同时，加强数据库技术的应用与掌握。 3．第三阶段（2007年7月——2008年1月） 利用ArcGIS 3D Analyst扩展模块制作3D场景、3D动画。在项目进行中，熟练提高相关技术的应用。 4．第四阶段（2008年2月——2008年4月） 创建用户界面，实现实时查询、实地漫游。掌握与创建用户界面相关的操作、撰写结题论文。 （四）可行性分析 1．项目基础雄厚 现有的小比例尺3D图提供了丰富的数据——带高程的测量数据，同时学院提供学校底片、航片，极大便利了项目的开发。 GIS LAB 的齐鲁老师正在做有关寿光蔬菜生产管理的3D项目可为我组项目提供切实有效的同步指导。 2．技术支持全面 本课题在聂宜民教授和齐鲁老师的指导下进行。聂教授多年从事地理信息系统的研究与开发，对开发系统有丰富的实践经验，给课题的完成以后盾支持。 齐鲁老师多次参与GIS的开发，具有一定的实际经验，为我组课题的选择和实施做了大量的基础性工作，提供了切实有效的技术指导和学科知识指导。 3. 研发时间充足 本课题研究于2007年3月开题，2008年4月份结束。在此期间学习与本课题相关的理论 方法，大量收集和广泛借鉴国内外前人的研究成果做到理论可行，技术同步。 4．开发环境良好 （1）小组拥有自己的办公桌、台式电脑和笔记本，学习环境良好，工作条件齐备，为项目的进行提供了较强的控制性和最大的便利。 （2）开发所需要的软件可由院实验室提供安装。 (3) 团队结构合理 王艳，获得国家计算机二级证书（C语言），有数据库知识基础。 李宝平，主修《Photoshop》《计算机辅助设计》《3D Max》《建筑色彩》《建筑设计欣赏》《平面设计原理》。 刘爱华，获得国家计算机二级证书（C语言），并初涉Photoshop和C++。 小组各成员具有良好的知识结构，极强的学习能力和较高的执行力；团队意识浓厚，协作能力强，促进项目的开展。

四、预期成果 - 制成3D虚拟校园，做出有关的3D动画、3D漫游。 - 撰写《基于3DGIS的三维虚拟校园建设的技术工作报告》。 - 创建学校的空间数据库和属性数据库。

五、本项目的特点与创新之处 1、技术上：应用ArcGIS 3D扩展模块并把3DMax、OpenGL应用于GIS的三维建模。 2、成果方面：在质量上，实物在本身细节上更逼真、生动；各建筑物的纹理颜色、光照处理更生活化更自然真实。在数量上，场景内的实物更全面，反映出尽可能多的地物。形成多维视野360°.360°的3D漫游,即不仅是水平面上的三维视角，而且是高程所在面的动态视野。 3、学科发展角度：本项目是与地理信息系统专业联系最为密切由本科生研发的课题，极大带动了本科生对本学科的学习。

六、项目研究基础 主持人与本项目相关的专业知识积累和已取得的成绩。 王艳：主修过《C语言》《数据结构》。涉猎了关于3D GIS的大量资料。学习成绩优良获得过二等奖学金。具有一定的钻研探索精神和较强的工作责任心。 指导教师的教学、科研工作积累和已取得的工作成绩。 指导教师聂宜民在中国农业工程、中国土地科学、计算机应用研究、计算机工程、山东科技大学学报、国土资源科技管理等刊物上发表论文30余篇，参编教材一部，主持、参加省厅级科研课题5项，获山东省科技进步奖等多项科研奖励。主持国土资源部“数字国土”工程全国一百个试点县—山东龙口市土地利用数据库项目；承担了泰安市、潍坊市、招远、龙口、平邑等地市县的城镇基准评估、土地利用数据库建设、土地利用总体规划等项目，利用ARCGIS、MAPGIS先后开发了《城镇土地估价信息系统》、《土地开发整理规划及管理系统》、《高校基础设施综合管理系统》等多个信息系统。 项目组成员的学习情况。 李宝平：主修过《Photoshop》《计算机辅助设计》《3D Max》《建筑色彩》《建筑设计欣赏》《平面设计原理》，还连续5次获得一等奖学金，并获得过登高必自奖学金。 刘爱华：主修过《C语言》《数据结构》，获得过新生奖学金、二等奖学金。

七、经费预算 网络费600元； 硬件维护费350元 ； 数码相机租借费450元; 材料费200元； u盘220元； 其他费用650元； 住宿交通费 750元； 资料费200元 合计 3420元

八、指导教师意见 该项目立题新颖，设计规范，在已有工作基础上发挥个人的创造力，可充分发掘其专业知识的扩展能力，有助于提高大学生科研实践水平，同意立项 签字： 年 月 日

九、所在单位意见 单位公章 学院负责人签字： 年 月 日

十、专家评审意见 签字： 年 月 日

十一、主管部门审核意见 单位（教务处代）公章 负责人签字： 年 月 日