附件2：

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称    基于GIS和SPSS的平邑县生态用地建设分区研究

主 持 人           崔登吉

指导教师         姜曙千            职称     副教授

单    位    资源与环境学院   地理信息系统专业2005级

年    度                  二○○七年

联系电话                  13615387860

填表日期            二○○七年十二月三日

E—mail             cuidengji1205@126.com

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： （1）2007年2—4月，在这段时间里我们的工作按原计划进行，2007年三月份去平邑县进行了实地考察，收集查找了平邑县的《水土流失面积统计》、 《1997—2006年新增建设用地总量核查表》、《存量建设用地核查表》、《基本农田核查表》、《平邑县人口密度》、《平邑县人均GDP》、《有效灌溉农田面积》等等一些宝贵的社会经济数据和资料，以及《平邑县地形图》、《平邑县土地利用现状图》、《平邑县土地利用总体规划图》等一些地理数据资料。以上数据基本上都是以乡镇和行政村为基本单元进行收集和整理的。 （2）2007年5—7月，从5月份我们开始构建分区指标体系，经过对原始社会经济数据的分析和处理，我们建立了《平邑县各乡镇社会经济指标》基础数据库。我们在代表性、系统性、变异性、独立性、可操作性五大原则的基础上进行了指标体系的设计。根据《平邑县各乡镇社会经济指标》数据库建立了平邑县生态建设分区的社会经济因素指标，因子为农民人均纯收入、人均粮食产量、各村经济总收入、农业总产值占GDP的比例、人口密度、道路通达度、有效灌溉面积等。用ArcView对《平邑县地形图》《平邑县土地利用现状图》《平邑县土地利用总体规划图》等进行矢量化和空间分析处理，在统一图形坐标和比例尺下提取了高程、坡度、河流密度等地理属性数据（在shapefile文件中操作提取的）。在此基础上设计了平邑县生态建设分区的生态环境和地理属性因素指标，因子为人均耕地、人均林地面积、高程、坡度、河流密度等。我们还根据平邑县的实际情况设计了区位指标，以中心县城为中心，将平邑县域分为中部、南部、北部3个区位，分别以定量化数值１、２、３来代表。在这期间我们并进行了指标权重的初步确定。 （3）2007年8—11月，8月份开始，根据前面的调查基础数据和设计的指标体系还有对各个指标权重的分析和初步的处理，用著名的统计分析软件SPSS (Statistical Package for Social Science)提供的数据整理、分析功能进行平邑县生态建设用地分区。应用ArcView对分层聚类的结果在地理底图上绘制个指标的层次分区结果过程图。分区因子的提取，首先利用区位指标进行聚类分析。在SPSS的Statistics中选取 Clussify 的Hierarchical Cluster方法聚成类(中部、南部、北部3个方位考虑)。其次分层聚类利用区位聚类结果因子(POSI)以及对社会经济、生态环境和地理属性3大因素指标提取的主成分因子，对平邑县生态建设用地进行初步划分。在这期间我们还利用Arc／Info和ArcView等GIS软件。在统一图形坐标和比例尺下，协调各专题要素分布及界线，按数据的类型和层次建立了空间数据库和属性库。通过对ArcView 中的各个theme图形栅格化，进行了图形叠加、面积求算等空间分析。同时结合SPSS软件，对数据库中的有关数据进行计算、统计和多元分析等，确定了各分区的类型和分布状况。 （4）目前，正在确定综合分区，分区结果即将做出。 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： 2007年12月—2008年1月，对平邑县进行生态环境建设分区及命名各个生态分区。绘出平邑县生态环境建设分区图，写出研究报告提出各分区可持续发展对策并结题。 预计成果 1．平邑县生态用地建设分区图 2.平邑县生态用地分区方案 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 由于现阶段工作主要是以内业为主，所以在人员配置上增加内业人员的比例，外业人员的数量相应减少。在工作中个成员表现很好，工作积极，没有出现人员不和等情况。 实地调查与收集资料差旅费（泰安---平邑往返路费55元/每人，其他费用100元），共计320元。教材：《SPSS for Windows统计分析》38. 00元、《ArcView GIS基础与制图设计》39.00元，共计77元。输出复印：相关文献和论文的输出、资料的复印及备份各种图件的输出和复印，共计150元。信息费：资料查询费180元。全部经费共1100元，现花销总计320+77+150+180=827元，还剩余373元，预计项目经费完全够用。 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日