| 项目类别 | 项目批准号 |
| --- | --- |
| C | 0703019 |

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划立项项目

中期检查报告书

项目名称  栽培条件下土壤活性有机碳的变化规律及其作物效应研究

主 持 人              杨学涛

指导教师     诸葛玉平            职称     教授

单    位          山东农业大学

年    度           二○○七年

联系电话           13255385137

填表日期         二○○七年十二月四日

E—mail        yuxiyang@sdau.edu.cn

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

项目总体执行进展情况概述： 本实验在温室模拟设施栽培条件，通过盆栽试验，设置不同施肥处理（有机肥和无机肥）和水分梯度，研究土壤中活性有机碳的变化规律，及其与土壤肥力状况之间的关系，以期来指导农业生产和优化管理。 自实验开展以来，我们前期做了培养实验，设置不同的土壤含水量，对土壤的基础指标进行分析；然后在温室基地内实施了番茄盆栽实验，生长前期对作物的生物学指标进行测定，又分别于作物生长的幼苗期、开花期、幼果期、盛果期、成熟期和衰亡期采集土壤样品进行室内分析。目前为止我们对实验数据做了简单处理，并且取得了阶段性成果。 供试土壤采自山东农业大学教学基地田间0～20cm 土层，将采集的新鲜土样挑去粗的植物残体,过孔径为5mm筛，风干进行盆栽实验；供试有机肥为经腐熟后的猪粪，经阴晾并低温风干过5mm筛，无机肥分别尿素、过磷酸钙和硫酸钾；供试番茄为“鲁粉2号” 。盆栽实验在山东农业大学温室基地内进行，于2007年4月14日移栽，每桶两株，4月20日定植，每桶为一株。桶的规格为上口直径 28 cm,下口直径24 cm，高19 cm，桶内盛土12 kg，于移栽当天及随后的3～4d每天浇水，以后则视土壤干湿状况而定，控制土壤含水量为70%。 2007年4月22日、5月4日、5月9日、5月15日清晨分别对作物的株高、茎粗和叶绿素含量进行测定记录。株高为根茎部到生长点距离，直尺测量；茎粗为第一真叶下部节间位准，游标卡尺记定；叶绿素用叶绿素测定仪于日出前测定；并且于果实成熟期记录了植株单收产量，采摘果实后对各植株和叶片做了烘干处理，以备对植株氮、磷、钾进行测定。 2007年4月22日、5月1日、5月17日、6月12日、7月2日、8月12日傍晚采集土壤样品，每份约150g，分土壤鲜样和阴凉风干土，分别过1mm和0.25mm筛，用于土壤微生物量碳、总碳量、总氮量等指标的测定。并且于10月2日完成了全部的土壤样品分析实验。 主持人（签字）： 2007年12月4日

（如内容较多，可加附页）

下阶段工作计划及预计成果： - 对数据进行分析处理，比较不同施肥处理对作物生长及产量的影响，探究设施条件下水肥处理对作物的生物学效应。 - 比较不同时期六批土样的理化指标，分析栽培条件下土壤活性有机碳库的变化规律，探究土壤有机碳的循环转化与土壤肥力状况之间的关系，探讨其指示土壤肥力的作用。 - 对植株进行测定，并且由果实品质和植株的相关数据分析，探讨土壤施肥的用量和配比，为寻求作物稳产、高产的土壤生态化学环境，更好地培肥土壤提供科学依据。 - 整理数据，进行项目总结，撰写项目报告，完成项目结题。 主持人（签字）： 2007年12月4日

有关情况说明（如人员变动、经费使用等情况）： 共使用经费2700元，其中 材料费：1200元 试剂费：1000 复印费：100元 交通费：400元 主持人（签字）： 2007年12月4日

指导教师意见： 该项目按计划进展顺利，进行了所有土壤样品的分析工作，取得了大量的实验数据，得到了较大的锻炼，同意继续进行，并建议通过中期检查。 指导教师（签字）： 2007年12月4日

学生所在学院意见： 单位公章 学院负责人（签字）： 2007年12月5日

主管部门审查意见： 单位（教务处代）公章 负责人签字： 20 年 月 日